**نظام تعليم القران الكريم**

|  |  |
| --- | --- |
| المرحلة | الفترة الزمنية المتوقعة للانجاز |
| تحليل منصة الادارة | 2 يوم |
| تصميم منصة الادارة | اسبوع |
| برمجة منصة الادارة | اسبوع |
| تحليل منصة المعلم | 2 يوم |
| تصميم منصة المعلم | اسبوع |
| برمجة منصة المعلم | اسبوعان |
| تحليل منصة الطالب | 3 ايام |
| تصميم منصة الطالب | اسبوعان |
| برمجة منصة الطالب | 3 اسابيع |
| تحليل و تصميم الموقع الخارجي | اسبوع |
| برمجة الموقع الخارجي | اسبوع |
| الاختبار و الاطلاق للمنصات و الموقع الخارجي | اسبوع |

التكلفة الكلية:

اجمالي عدد الايام=91 يوم

عدد ساعات العمل في اليوم =2 ساعة

تكلفة الساعة بالدولار = 50$

اجمالي عدد الساعات = 2\*91 = 182 ساعة

التكلفة الكلية = 182\*50 = 9100 دولار